**ОТЧЕТ**

**о результатах выполнения мероприятий в соответствии с планом по организации применения профессиональных стандартов на 1 января 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятие**  | **Ответственный**  | **Срок выполнения**  | **Результат выполнения**  | **Отметка о выполнении**  |
|  |  |  | **1. Подготовительный этап**  |  |
| 1.1. | Издание приказа о создании рабочей группы | Шонина Н.В. |  до 31.12.2016 | издан приказ  | № 68-ОД от 14.11.2016 |
| 1.1  | Назначение ответственного за разработку Положения о рабочей группе по организации применения профессиональных стандартов  | Шонина Н.В.  |  | Назначен ответственным за разработку Положения о рабочей группе по организации применения профессиональных стандартов Кондрашова А.И. зам.зав. по УВР  | № 68-ОД от 14.11.2016 |
| 1.2  | Разработка локальных актов  | Рабочая группы  |  | Разработаны локальные акты: Положение о поэтапном введении профессионального стандарта; Положение о рабочей группе по организации применения профессионального стандарта  | Положение ,принято и утверждено приказом № 94-ОД от 18.01.2017 |
| 1.3. | Разработка плана работы по поэтапному применению профессиональных стандартов  | Рабочая группа  |  | Разработан проект Плана по организации применения профессиональных стандартов  | Протокол заседания Рабочей группы от 22.09.2016 № 1   |
| 1.5  | Утверждение плана работы по поэтапному применению профессиональных стандартов  | Шонина Н.В.  |  | Утвержден План по организации применения профессиональных стандартов (далее - План)  |  |
| 1.6  | Изучение нормативных документов по применению профессиональных стандартов  | Шонина Н.В.Рабочая группа  | В течение месяца после утверждения Плана Далее по мере необходимости  | Протоколы заседаний Рабочей группы  | Протоколы заседаний Рабочей группы   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  **2. Информационный этап**   |  |
| 2.1  | Ознакомление работников ОУ с изменениями трудового законодательства в части применения профстандартов  | Шонина Н.В.  | августовский  |  педагогический совет |  |
| 2.2  | Информирование работников о применении профессиональных стандартов  |   | постоянно  |  | Протоколы педагогических советов Методические совещания и консультации Индивидуальные консультации Деловые игры презентации |
| 2.3  | Организация повышения квалификации по вопросам применения профстандартов  | Шонина Н.В.Рабочая группа  | по мере необходимости  | Документы, подтверждающие прохождение КПК, переподготовки.  | Удостоверения о прохождении КПК   |
| 2.4  | Размещение информации на стенде и сайте ОУ о работе по применению профессиональных стандартов.  | Рабочая группа Ответственный за ведение сайта ОУ Саркисян Д.Р.  | по мере необходимости  | Официальный сайт ОУ Информационный стенд   |  |
|  |  |  | **3. Организационный этап**   |  |
| 3.1  | Определение Списка профессиональных стандартов,  | Член Рабочей группы Васильева М.В.  | до 31.12.2017 далее по мере  | Протокол заседания Рабочей группы Список профессиональных стандартов,  | Протокол № 5 от 26.12.2017  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подлежащих применению в ОУ  |   | выхода профстандартов  | подлежащих применению в учреждении  | Приказ от 29.12.2017 № 132  |
| 3.2  | Определение Перечня локальных нормативных актов, подлежащих изменению в связи с применением профессиональных стандартов  | Шонина Н.В.Рабочая группа  | До 31.12.2017  | Протокол заседания Рабочей группы Перечень локальных нормативных актов, подлежащих изменению в связи с применением профессиональных стандартов  | Протокол № 5 от 26.12.2017 Приказ от 29.12.2017 № 132  |
| 3.3  | Отслеживание начала действия новых профессиональных стандартов на сайтах: [http://profstandart.rosmintrud.ru;](http://profstandart.rosmintrud.ru/) [http://vet-bc.ru.](http://vet-bc.ru/) При обнаружении профессионального стандарта по должности, которая есть в штатном расписании ОУ, рассматривать вопрос о его применении  | Рабочая группа  | Постоянно  | Протокол заседания Рабочей группы   | Протоколы заседаний Рабочей группы   |
| 3.4  | Анализ квалификационных требований, содержащихся в применяемых профессиональных стандартах, и анализ кадрового педагогического состава ОУ   | Рабочая группа  | В течение месяца с момента определения списка профессиональн ых стандартов, подлежащих применению (далее по мере выхода профстандартов)  | Протокол заседания Рабочей группы Аналитическая справка  | Протокол № 3 от 30.03.2017 Аналитические справки соответствия сотрудников квалификационным требованиям профессиональных стандартов  |
| 3.5  | Организация проведения анализа (самоанализа) работником своей профессиональной деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта  | Рабочая группа,педагогический коллектив | Постоянно.  | Аналитические справки, отчеты  | Отчет (аналитическая справка) о проведении самоанализа за 2017год  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6  | Планирование обучения работников ОУ (профессиональное образование, переподготовка, КПК)  | Рабочая группа  | До 01.10.2017 Далее по мере необходимости  | Протокол заседания Рабочей группы План - график прохождения обучения работниками Приказ об утверждении плана - графика  | Приказ «Об утверждении плана обучения и графика аттестации работников»  |
|  |  |  |  **4. Этап внедрения**  |  |
| 4.1  | Разработка и реализация плана- графика профессиональной подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки) работников с учетом требований профессиональных стандартов.  | Рабочая группа | До 31.12.2017 Далее по мере необходимости  | Приказ об утверждении плана- графика, Отчет о реализации плана- графика  | Приказ «Об утверждении плана обучения и графика аттестации работников»  |
| 4.2  | Информировать работников об изменениях, связанных с внедрением профессиональных стандартов в части, касающейся их трудовой деятельности.  | Директор  | Постоянно  | Протоколы методических совещаний по профстандартам  | Методические совещания и консультации   |
| 4.3  | Планирование и консультационная поддержка аттестации педагогических работников: -процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности -процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию  | Директор  | Постоянно  | График аттестации педагогических работников учреждения  |  «Об утверждении плана обучения и графика аттестации работников»  |
|  |  |  |   5. Итоговый этап   |  |
| 5.1  | Использование профессиональных стандартов для вновь принимаемых работников:  | Шонина Н.В.  | С 01.01.2019  | Трудовой договор  |   |
|  | - прием на работу по должностям в соответствии с требованиями профессиональьных стандартов  |  |  |  |  |
| 5.2  | Подведение итогов реализации мероприятий по применению профессиональных стандартов в учреждении  | Шонина Н.В.Рабочая группа  | Декабрь 2019 г.  | Отчет рабочей группы Протокол Общего собрания работников  |   |